Дорожная карта реализации проекта

| I этап – Организационно-методический (2023-2024гг.); |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Содержание | Ответственный | Сроки |  | Ожидаемый результат |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание нормативно-правовой, методической базы по вопросам реализации инновационных проектов | Заведующий Заместители заведующего Ст.воспитатели | Январь-февраль 2024 |  | Создание электронной нормативно- правовой и методической базы |
| 1.2. |  | Разработка пакета нормативно-правовых документов, локальных актов регламентирующих деятельность по реализации инновационного Проекта | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Январь-февраль 2024г. |  | Положение о РИП (проект), приказы, проект РИП, договора о сетевом взаимодействии со сторонними организациями по направлению РИП |
| 1.3. |  | Формирование команды специалистов, реализующих инновационный проект. | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Январь 2024г. |  | Приказ о создании рабочей группы по реализации инновационного проекта |
| 1.4. |  | Создание рабочей группы, определение их деятельности. Составление плана реализации проекта | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Январь 2024 |  | Приказ об организации деятельности РИП, создании создание рабочей группы. |
| 1.5. |  | Проведение педагогического совета. Презентация инновационного Проекта. Утверждение плана мероприятий по реализации проекта, локальных актов, договоров о сетевом взаимодействии | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Февраль2024 |  | Утверждение плана работы по реализации проекта. |
| 1.6. |  | Разработка плана работы постоянно действующего семинара - практикума: «Ступеньки педагогического мастерства» | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Февраль2024 |  | Утверждение плана семинара. |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка диагностических материалов комплексной оценки состояния здоровья детей |  | Координатор проекта Рабочая группа | Март, апрель 2024г. |  | Разработан пакет диагностических материалов комплексной оценки состояния здоровья детей |
| .2. | Развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной развивающей среды. Составление плана по модернизации развивающей предметно-пространственной среды с учетом здоровьесберегающего и регионального компонента |  | Координатор проекта Рабочая группа | Март, апрель 2024г. |  | Проект плана по развитию здоровьесберегающей предметно- пространственной среды |
| 2.5. | Разработка программ, технологий и методик, направленных на развитие ребенка как субъекта в физкультурно-оздоровительной деятельности. |  | Координатор проекта педагоги | В течение 2024-2024 учебного года |  | Проекты программ и технологий направленных на на развитие ребенка как субъекта в физкультурно-оздоровительной деятельности. |
| 2.6. | Прохождение курсов КПК по направлениям инновационного проекта |  | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | В течение 2023-2024 учебного года |  | Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение общего родительского собрания. Презентация проекта родителям. | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Февраль 2024 |  | Формирование положительного отношения родителей к взаимодействию в рамках проекта Протокол общего собрания |
| 3.2. |  | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления степени удовлетворенности и ожидаемых результатов педагогической деятельности Учреждения. | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Февраль 2024г. |  | Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей (законных представителей) |
| 3.3. |  | Разработка плана работы с родителями (законными представителями) по реализации инновационного проекта | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Февраль 2024г. |  | План взаимодействия с родителями (законными представителями) по реализации инновационного проекта |
| Работа с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Комплексная оценка состояния здоровья детей | Педагоги Медицинские работники | Январь-февраль 2024 |  | Дифференциация дошкольников по Кластерам в зависимости от состояния здоровья |
| 4.2. |  | Анкетирование дошкольников с целью выявления уровня компетенций в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни | Координаторы кластеров воспитатели | Январь-февраль 2024 |  | Выявлен уровень компетенций дошкольников в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни |
| Работа по оснащению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Оценка материально-технической базы Учреждения для реализации проекта | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Январь-февраль 2024 |  | Справка по анализу и оценка условий для реализации проекта |
| 5.2 |  | Составление плана по модернизации развивающей предметно-пространственной среды с учетом физкультурно-оздоровительной направленности | Заведующий Заместители заведующего Ст.воспитатели, специалист по закупкам | Январь 2024 |  | Прогноз материально- технического оснащения необходимого для реализации проекта. План закупок |
| 5.3 |  | Приобретение программно-методического обеспечения для реализации проекта | Заведующий Заместители заведующего Ст. воспитатели | Апрель 2024 |  | Приобретены программно-методические материалы для реализации проекта |
| Работа с соц.партнерами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Определение возможных социальных партнеров по направлению проекта | Руководитель проекта, координатор проекта | Март 2024 |  | Составление перечня социальных партнеров по направлению проекта |
| 6.2. |  | Составление плана взаимодействия с заинтересованными организациями по вопросу реализации проекта | Заведующий старший воспитатель | Апрель 2024 |  | План взаимодействия с социально- культурными организациями |
| 2 II этап –Основной (сентябрь 2024 по май 2025гг); |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Содержание | Ответственный | Сроки |  | Инновационный продукт/ Ожидаемый результат |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Публикации научно-практических статей, транслирующих опыт функционирования и развития Учреждения; | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Представление опыта работы учреждения педагогической общественности. Сертификаты о публикациях, сборники публикаций. |
| 1.2 |  | Внедрение цикла занятий, упражнений, технологий здоровьеформирующих, здоровьесохраняющих и здоровьеукрепляющих мероприятий | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Электронная база здоровьесьберегающих и здоровьеформирующих технологий, картотека |
| 1.3. |  | Разработка и реализация совместных социально-значимых проектов по физическому развитию и формированию здорового образа жизни дошкольников | Координатор проекта, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Реализация проектов. Публикации педагогов в сборниках |
| 1.4. |  | Реализация инновационных здоровьесберегающих, общеразвивающих программ и технологий | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Программа по формированию здорового образа жизни дошкольников |
| 1.5. |  | Трансляция инновационного педагогического опыта по реализации Проекта на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Участие в конференциях городского, регионального, Всероссийского уровней по обмену и трансляцией опыта | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Представление опыта работы учреждения педагогической общественности. Сертификаты о публикациях, сборники публикаций. |
| 1.6. |  | Организация научно-практической конференции по вопросам здоровьесбережения детей | Заведующий Заместители заведующего ст. воспитатели Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Освещение мероприятия на официальном сайте Учреждения. |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Повышение квалификации педагогов (курсы, обучающие семинары, практикумы, посещение ГМО, самообразование) | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности |
| 2.2 |  | Организация постоянно действующего семинара «Ступеньки педагогического мастерства» | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Создание системы непрерывного образования педагогов, повышение их профессиональной компетентности |
| 2.3. |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Рабочие программы |
| 2.4. |  | Участие в конференциях городского, регионального, всероссийского уровня | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Обмен опытом, трансляция опыта работы РИП |
| 2.5. |  | Выявление проблемных вопросов для подготовки и корректировки плана деятельности РИП | Координатор, исполнители проекта | В течение периода реализации проекта |  | Перечень проблемных вопросов |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение мониторинга компетентностей родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной направленности | Координаторы Кластеров педагоги | ежегодно |  | Корректировка планов работы Кластеров |
| 3.2. |  | Проведение совместных мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках реализации проекта | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта |  | Повышение уровня удовлетворенности родителей Увеличение численности родителей, вовлеченных в образовательный процесс |
| 3.3. |  | Реализация детско-родительских проектов | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта |  | Повышение уровня удовлетворенности родителей Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательный процесс |
| 3.4. |  | Информационная кампания по вопросам сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни дошкольников | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта |  | Разработаны сценарии, буклеты, памятки для родителей, информационно-рекламная продукция. |
| 3.5.. |  | Дистанционное взаимодействие с родителями(законными представителями) Учреждения | Координатор проекта Координаторы Кластеров | В течение периода реализации проекта |  | Рекомендации в мессенждерах и интернет сообществах |
| Работа с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение комплекса лечебно- профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей | Координатор проекта Медицинские работники | В течение периода реализации проекта | Повышение индекса здоровья и посещаемости детей |  |
| 4.2. |  | Внедрение цикла занятий по формированию здорового образа жизни | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта | Повышение компетентности детей по формирования здорового образа жизни |  |
| 4.3. |  | Участие в соревнованиях физкультурной направленности различных уровней | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта | Доля детей, принявших участие в соревнования |  |
| 4.4. |  | Реализация инновационных проектов в соответствии с планами деятельности кластеров | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта | Повышение компетентности детей по вопросам сохранения своего здоровья и формирования здорового образа жизни |  |
| 4.5. |  | Сдача нормативов ВФСК «ГТО» | Координаторы Кластеров педагоги | В течение периода реализации проекта | Количество детей, сдавших норматив |  |
| Работа по оснащению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обновление развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями проекта | Заведующий Зам. заведующего ст.воспитатель | В течение периода реализации проекта | Совершенствование развивающей предметно- пространственной среды |  |
| Работа с соц.партнерами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Корректировка плана взаимодействия с социальными партнерами. | Заведующий Зам. заведующего ст.воспитатель | В течение периода реализации проекта | План взаимодействия |  |
| 6.2. |  | Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами. | Заведующий Зам. заведующего ст.воспитатель | В течение периода реализации проекта | Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами по реализации проекта |  |
| 6.3. |  | Расширение социального партнерства через привлечение сторонних организаций | Заведующий Зам. заведующего ст.воспитатель | В течение периода реализации проекта | Заключен договор, составлен план сотрудничества |  |
| III этап – Контрольно-аналитический (сентябрь 2025-май 2026гг). |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Содержание | Ответственный | Сроки | Инновационный продукт/ ожидаемый результат |  |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мониторинг эффективности реализации инновационного Проекта педагогами Учреждения | Координатор, рабочая группа | Сентябрь-декабрь, 2025 | Социальный эффект деятельности РИП |  |
| 1.2. |  | Подготовка методических рекомендаций и публикаций об опыте работы, распространение опыта работы учреждения на семинарах, конференциях, мастер-классах, участие в профессиональных конкурсах | Заведующий Зам. заведующего ст.воспитатель | Декабрь 2025 | Сборники публикаций, портфолио реализации проекта |  |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Тьюторская практика педагогов РИП по здоровьесбережению дошкольников | Координатор, рабочая группа | Январь- апрель 2026 | Сформирован педагогический портфель для передачи опыта |  |
| 2.2 |  | Разработка стратегии развития педагогических компетентностей | Координатор, научный, рабочая группа | Январь - апрель 2026 | Разработана программа повышения квалификации педагогов |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Родительское собрание «Обсуждение социальных эффектов и результатов РИП в Учреждении» | Заведующий Зам. Заведующего, ст. воспитатель рабочая группа | Февраль 2026 | Уровень удовлетворенности родителей Предложения родителей по развитию перспективы реализации проекта |  |
| 3.2 |  | Рост компетентности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования ЗОЖ | Заведующий Зам. Заведующего, ст. воспитатель , педагог-психолог ,рабочая группа | Февраль 2026 | Доля родителей принявших участие: - в деятельности РИП - в совместных мероприятиях проекта - в проектной деятельности - в дистанционном взаимодействии по проекту |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Комплексная оценка состояния здоровья детей | Рабочая группа Воспитатели Медицинские работники | Ноябрь -декабрь, 2025 | Повышение показателей по здоровью и посещаемости детей |  |
| 4.2. |  | Анкетирование дошкольников с целью выявления уровня компетенций в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни | Координаторы кластеров воспитатели | Ноябрь -декабрь, 2025 | Повышение уровня компетенций дошкольников в области знаний о своем здоровье и мотивации к здоровому образу жизни |  |
| Работа по оснащению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мониторинг условий для организации здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего образовательного пространства | Заведующий Зам. заведующего, ст. воспитатель , педагог-психолог ,рабочая группа | Ноябрь - декабрь, 2025 | Методические рекомендации по созданию здоровьесберегающей и здоровьеобогащающей образовательной среды |  |
| 5.2 |  | Разработка стратегии развития материально технического оснащения базы Учреждения. | Заведующий Зам.заведующего ст. воспитатель рабочая группа | Ноябрь -декабрь, 2025 | Реализация требований ФГОС ДО |  |
| Работа с социальными партнерами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Анализ и перспективы расширения сетевого взаимодействия с организациями в реализации задач здоровьесбережения детей дошкольного возраста. | Заведующий Зам.заведующего ст.воспитатель рабочая группа | Апрель 2026 | Карта расширения сетевого взаимодействия с организациями в реализации задач здоровьесбережения детей |  |